## Como usar
BRIGADA DE INCÊNDIO — Cronograma de DDS
Gestão 2026/2027 · PROPOSTA para validação com o coordenador e os líderes
O que é | DDS (Diálogo Diário de Segurança) da Brigada: uma conversa curta, de 10 a 15 minutos, com um tema por mês, conduzida pelos líderes de andar com as pessoas do seu andar.
Ordem dos temas | Começa pelo tema definido na Reunião de Líderes de 06/10/2026 (obstrução de extintor na operação) e segue uma sequência lógica: extintores → trabalho a quente → rotas de fuga → hidrantes → abandono (antes do simulado de maio) → primeiros socorros → elétrica → inflamáveis → encerramento.
Situação | P = previsto · R = realizado · A = adiado · C = cancelado. Escolha na lista da coluna Situação.
O que preencher | Data realizada, Facilitador, Situação e Nº de participantes depois de cada DDS. Os totais são calculados sozinhos.
Comprovação | Use a aba "Lista de presença" (imprima uma por andar a cada DDS) e guarde as folhas assinadas.
Temas reserva | A aba "Banco de temas" tem sugestões para trocar ou acrescentar temas.
Atenção | O conteúdo é um roteiro de apoio. Para primeiros socorros e uso de equipamentos, valide com os socorristas e combatentes da brigada e com o material do treinamento.

## Cronograma DDS
CRONOGRAMA DE DDS DA BRIGADA — GESTÃO 2026/2027
Um tema por mês · 10 a 15 minutos · conduzido pelos líderes de andar
Nº | Mês | Tema | Objetivo | Roteiro (pontos-chave) | Material de apoio | Público | Facilitador | Duração | Data realizada | Situação | Nº participantes | Observação
1 | Nov/26 | Extintor desobstruído na operação | Garantir que todos os extintores fiquem visíveis e com acesso livre o tempo todo. | • Por que o acesso livre salva tempo numa emergência (segundos contam) • Não encostar materiais, paletes, carrinhos ou peças na frente do extintor • Sinalização no chão e na parede: respeitar a área demarcada • Viu um extintor obstruído? Desobstrua ou avise o líder de andar na hora | Fotos de um extintor obstruído x livre na própria área | Todos os andares | Líderes de andar | 10–15 min |  | P |  | Tema definido na Reunião de Líderes de 06/10/2026.
2 | Dez/26 | Tipos de extintor e classes de fogo | Saber escolher o extintor certo para cada tipo de fogo. | • Classes de fogo: A (sólidos), B (líquidos), C (equipamentos energizados), D (metais), K (óleo de cozinha) • Extintores do prédio: água, pó químico (PQS) e CO₂ — onde estão e para que servem • Como usar: puxar o lacre, apontar para a base do fogo, apertar o gatilho, varrer • Só combater princípio de incêndio; se crescer, abandonar e acionar a brigada | Um extintor de cada tipo para mostrar (sem disparar) | Todos os andares | Líderes de andar | 10–15 min |  | P
3 | Jan/27 | Trabalho a quente: solda e corte sem incêndio | Prevenir incêndio em atividades com solda, corte e esmerilhamento. | • Afastar ou proteger materiais combustíveis antes de começar (raio de segurança) • Ter extintor próximo e liberado durante a atividade • Fagulhas viajam: atenção a frestas, ralos e materiais embaixo • Vigiar o local por pelo menos 30 minutos depois de terminar | Exemplo real de uma bancada ou área de solda da empresa | Todos os andares | Líderes de andar | 10–15 min |  | P |  | Tema ligado à atividade da empresa.
4 | Fev/27 | Rotas de fuga e saídas de emergência | Manter os caminhos de saída livres e conhecidos por todos. | • Onde ficam as saídas de emergência de cada andar • Corredores, escadas e portas de saída nunca podem ficar bloqueados ou trancados • Seguir a sinalização fotoluminescente (placas verdes) • Na emergência: não usar elevador, não voltar para buscar objetos | Planta do andar com as rotas marcadas | Todos os andares | Líderes de andar | 10–15 min |  | P
5 | Mar/27 | Hidrantes e mangueiras de incêndio | Conhecer os hidrantes do prédio e manter os abrigos desobstruídos. | • Onde ficam os hidrantes e abrigos de mangueira • Quem pode operar o hidrante (brigadistas treinados) • Abrigo sempre fechado, sinalizado e sem nada na frente • Nunca usar água em equipamentos energizados | Visita rápida a um abrigo de mangueira | Todos os andares | Líderes de andar | 10–15 min |  | P
6 | Abr/27 | Abandono de área e ponto de encontro | Preparar todos para o simulado de abandono de maio. | • O que fazer ao ouvir o alarme ou o aviso de abandono • Papel dos líderes de evacuação e de andar • Caminho até o ponto de encontro e por que ninguém pode sair dele • Lista de chamada: como confirmamos que todos saíram | Mapa com o ponto de encontro | Todos os andares | Líderes de andar | 10–15 min |  | P |  | Preparação para o simulado previsto em Mai/27.
7 | Mai/27 | Primeiros socorros básicos | Saber o que fazer (e o que não fazer) até a chegada do socorro. | • Avaliar a cena: segurança primeiro • Acionar o socorrista da brigada e o SAMU (192) • Queimaduras: água corrente em temperatura ambiente; não usar pasta, manteiga ou gelo • Onde fica o kit de primeiros socorros do andar | Kit de primeiros socorros do andar | Todos os andares | Líderes de andar | 10–15 min |  | P |  | Revisar o conteúdo com o socorrista da brigada.
8 | Jun/27 | Riscos elétricos e sobrecarga | Evitar incêndios de origem elétrica. | • Não sobrecarregar tomadas com benjamins e extensões em cadeia • Fios descascados, aquecidos ou com cheiro de queimado: desligar e avisar a manutenção • Desligar equipamentos ao final do expediente • Em fogo em equipamento elétrico: desligar a energia e usar PQS ou CO₂ | Exemplo de extensão ou tomada inadequada | Todos os andares | Líderes de andar | 10–15 min |  | P
9 | Jul/27 | Inflamáveis e cilindros de gases | Armazenar e manusear com segurança produtos inflamáveis e gases. | • Cilindros de oxigênio, acetileno e outros gases: sempre presos, em pé e com capacete • Manter longe de fontes de calor e de óleo/graxa (risco com oxigênio) • Inflamáveis em local ventilado, identificado e longe de faíscas • Organização e limpeza (5S) também previnem incêndio | Visita à área de armazenamento de gases | Todos os andares | Líderes de andar | 10–15 min |  | P |  | Confirmar com a área responsável os pontos de armazenamento.
10 | Ago/27 | Como acionar a brigada e balanço do ano | Reforçar como pedir ajuda e fechar o ciclo da gestão. | • Números de emergência: Bombeiros 193, SAMU 192 e o contato interno da brigada • Quem são os brigadistas de cada andar (quadro da brigada) • O que aprendemos nos DDS e no simulado do ano • Sugestões de temas para a próxima gestão | Quadro geral da brigada | Todos os andares | Líderes de andar | 10–15 min |  | P |  | Mês da reciclagem da brigada.
|  | DDS previstos | 10
|  | DDS realizados | 0
|  | % realizado | 0%
|  | Total de participações | 0
|  | Média de participantes por DDS | -

## Banco de temas
BANCO DE TEMAS RESERVA
Nº | Tema | Do que falar | Observação
1 | Incêndio em casa nas festas de fim de ano | Pisca-pisca, extensões, velas, fogos de artifício e cozinha. | Pode substituir ou complementar Dez/26.
2 | Engasgo: manobra de desobstrução | Como reconhecer e agir em adulto e criança.
3 | Fumaça mata mais que o fogo | Por que sair abaixado, proteger as vias aéreas e não voltar.
4 | Vazamento de gás | O que fazer e o que não fazer (não acender luz, ventilar, sair).
5 | Incêndio em empilhadeira ou veículo | Riscos de baterias, combustível e como agir.
6 | Iluminação de emergência e alarme | Para que servem e como reportar falhas. | Se o prédio tiver esses sistemas.
7 | Mitos e verdades sobre incêndio | Desfazer crenças comuns (ex.: jogar água em óleo quente).
8 | Calor, desmaio e mal súbito | Primeiros cuidados até a chegada do socorro.

## Lista de presença
DDS DA BRIGADA — LISTA DE PRESENÇA
Tema:
Data:
Andar / área:
Facilitador:
Nº | Nome | Setor | Assinatura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25