## Como usar
BRIGADA DE INCÊNDIO — Cronograma Geral da Gestão
Gestão agosto/2026 a agosto/2027 · PROPOSTA para validação com o coordenador e os líderes
Como ler | Cada linha é uma atividade. Nas colunas dos meses, a letra mostra a situação da atividade naquele mês.
P | Prevista — está planejada para o mês.
R | Realizada — aconteceu (tenha a comprovação: ATA, lista de presença, checklist, fotos).
A | Adiada — não aconteceu no mês previsto. Marque também o novo mês com P.
C | Cancelada / não necessária.
O que editar | Só as células dos meses (escolha na lista: P, R, A ou C) e as colunas Responsável e Observação. Os totais e o % realizado são calculados sozinhos.
Para validar | 1) Meses sugeridos dos simulados, da SIPAT e da revisão do Plano de Emergência. 2) Se o prédio tem iluminação de emergência e alarme/detecção. 3) Meses de manutenção de mangueiras e de recarga dos extintores (conforme a empresa contratada e os vencimentos no app). 4) Responsáveis de cada atividade. 5) Se falta alguma atividade.
Atenção | As frequências são sugestões de boas práticas. Confirme as exigências da Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do estado, das normas ABNT aplicáveis e do contrato com a empresa de manutenção.
Depois | Validado o cronograma, ele pode ser importado para o Calendário do app, junto com as reuniões.
Abas | Cronograma = visão do ano (o que acontece em cada mês). Detalhes = objetivo, roteiro e comprovação de cada ação, com os temas de DDS mês a mês e o banco de temas reserva. Resumo = andamento por tipo. Lista de presença = modelo para imprimir.
Navegar | No Cronograma, clique em "ver ›" na coluna Detalhes para abrir a especificação da ação. Na aba Detalhes, clique no número da ação para voltar ao Cronograma.
DDS | Na aba Detalhes, preencha a Data realizada e o Nº de participantes de cada DDS; no Cronograma, marque R no mês.

## Cronograma
CRONOGRAMA GERAL DA BRIGADA — GESTÃO AGO/2026 A AGO/2027
Proposta para validação · P = prevista · R = realizada · A = adiada · C = cancelada
Nº | Tipo | Atividade | Frequência | Responsável | Comprovação | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 | Jan/27 | Fev/27 | Mar/27 | Abr/27 | Mai/27 | Jun/27 | Jul/27 | Ago/27 | Previstas | Realizadas | % realizado | Observação / a validar | Detalhes
1 | Reuniões | Reunião Geral da Brigada | Mensal (3ª quarta-feira) | Coordenador / Secretária | ATA assinada no app | R |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | 1 | 8.333% | Ago/26 realizada (26/08). Set/26 não houve. Out/26 em 22/10 (exceção: quinta-feira). | ver ›
2 | Reuniões | Reunião de Líderes | Mensal, 7 a 10 dias antes da Geral (quando necessário) | Coordenador + líderes de andar | ATA no app |  |  | R | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 11 | 1 | 9.091% | Out/26 realizada (06/10). Pode não acontecer em todos os meses. | ver ›
3 | Treinamentos | Formação / reciclagem da brigada (Semana de Treinamento) | Anual | Coordenador + empresa de treinamento | Certificados (app: Documentos) | R | [11 empty] | P | 2 | 1 | 50% | Ago/26 realizada (10 a 13/08). Ago/27: reciclagem — certificados vencem. | ver ›
4 | Treinamentos | Integração de novos brigadistas | Quando houver entrada | Coordenador | Lista de presença | [13 empty] | 0 | 0 | - | Sem mês fixo: marcar quando entrar alguém novo. | ver ›
5 | Treinamentos | DDS da Brigada (tema do mês) | Mensal | Líderes de andar | Lista de presença |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | 0 | 0% | Um tema por mês: temas, objetivos e roteiros na aba Detalhes (5.1 a 5.10). 1º tema: obstrução de extintor na operação. | ver ›
6 | Simulados | Simulado de abandono de área (evacuação) | Semestral (sugestão) | Coordenador + líderes de evacuação | Relatório, fotos, tempo de saída e lista de chamada (app: Pessoas no Prédio) |  |  |  | P | [5 empty] | P |  |  |  | 2 | 0 | 0% | Meses sugeridos — validar com os líderes e com a norma aplicável. | ver ›
7 | Simulados | Simulado prático de combate a princípio de incêndio e primeiros socorros | Anual (sugestão) | Coordenador + combatentes e socorristas | Relatório e fotos | [7 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | Mês sugerido. | ver ›
8 | Inspeções | Inspeção visual dos extintores | Mensal | Combatentes | Checklist no app (Extintores) |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | 0 | 0% |  | ver ›
9 | Inspeções | Recarga / manutenção dos extintores | Anual (conforme vencimento) | Empresa contratada (acompanhamento: coordenador) | Etiqueta e nota da empresa | [13 empty] | 0 | 0 | - | Marcar o mês conforme o vencimento de cada extintor no app. | ver ›
10 | Inspeções | Inspeção visual dos hidrantes e abrigos de mangueira | Mensal | Combatentes | Checklist no app (Hidrantes) |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | 0 | 0% |  | ver ›
11 | Inspeções | Inspeção e manutenção das mangueiras de incêndio | Semestral inspeção / anual manutenção (sugestão) | Empresa contratada | Laudo / relatório da empresa | [6 empty] | P | [5 empty] | P | 2 | 0 | 0% | Confirmar meses com a empresa de manutenção. | ver ›
12 | Inspeções | Teste da iluminação de emergência | Mensal | Líderes de andar | Checklist |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | 0 | 0% | Confirmar se há este sistema no prédio. | ver ›
13 | Inspeções | Teste do alarme / sistema de detecção | Mensal (sugestão) | Coordenador | Checklist |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | 0 | 0% | Confirmar se há este sistema no prédio. | ver ›
14 | Inspeções | Rotas de fuga, saídas de emergência e sinalização desobstruídas | Mensal | Líderes de evacuação | Checklist / fotos |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | 0 | 0% |  | ver ›
15 | Inspeções | Conferência do kit de primeiros socorros | Mensal | Responsável pelo kit | Checklist de itens e validades |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | 0 | 0% |  | ver ›
16 | Inspeções | Ponto de encontro: placas e identificação | Trimestral | Líder de evacuação | Fotos |  |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P | 4 | 0 | 0% | Placa do ponto de encontro geral ainda pendente (ATA 22/10). | ver ›
17 | Pessoas e documentos | Atualizar a lista de pessoas no prédio | Mensal (e a cada admissão/desligamento) | RH (Elizângela) | Planilha importada no app (Pessoas no Prédio) |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | 0 | 0% |  | ver ›
18 | Pessoas e documentos | Conferir validade do AVCB / CLCB e certificados | Trimestral | Coordenador | App: Certificados e Atestado |  |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P | 4 | 0 | 0% |  | ver ›
19 | Pessoas e documentos | Revisar o Plano de Emergência | Anual | Coordenador + líderes | Plano revisado e assinado | [10 empty] | P |  |  | 1 | 0 | 0% | Mês sugerido: antes do encerramento da gestão. | ver ›
20 | Campanhas | SIPAT (participação da Brigada) | Anual | CIPA + Brigada | Programação e lista de presença | [8 empty] | P |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | Mês A DEFINIR com a CIPA. | ver ›
21 | Campanhas | Comunicação ao time (quadro da brigada, identificação, avisos) | Trimestral | Coordenador / Marketing | Fotos / e-mail |  |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P | 4 | 0 | 0% | Quadro geral da brigada em produção (ATA 22/10). | ver ›
22 | Gestão | Balanço da gestão (relatório para a diretoria) | Anual | Coordenador + secretária | Relatório | [11 empty] | P |  | 1 | 0 | 0% |  | ver ›
23 | Gestão | Definição da composição da próxima gestão | Anual | Coordenador + RH | Lista de brigadistas atualizada no app | [11 empty] | P |  | 1 | 0 | 0% | Antes da reciclagem de Ago/27. | ver ›
|  | Atividades previstas no mês |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 10 | 14 | 11 | 11 | 14 | 11 | 12 | 15 | 126
|  | Realizadas no mês |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
|  | % realizado no mês |  |  |  | 100% | - | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Gestão: |  | 2.381%
Note on G4: Ago/26 a Ago/27: gestão da brigada (agosto a agosto). Ago/27 marca a reciclagem e a passagem para a próxima gestão.

## Detalhes
DETALHES DE CADA AÇÃO DO CRONOGRAMA
Objetivo, roteiro e comprovação de cada atividade. O DDS aparece mês a mês (5.1 a 5.10). Volte ao cronograma pelo link da coluna Detalhes.
Nº | Tipo | Atividade | Mês / frequência | Tema | Objetivo | Como fazer (roteiro) | Material de apoio / comprovação | Responsável | Data realizada | Nº participantes | Observação
1 | Reuniões | Reunião Geral da Brigada | Mensal (3ª quarta-feira) | — | Alinhar a brigada, apresentar as decisões e acompanhar o Plano de Ação. | • Pauta vem da Reunião de Líderes • Registrar no app (Reunião Geral, modo reunião): discussão, decisão e ações por assunto • Marcar ausentes e gerar o PDF para assinaturas • Anexar a ATA assinada no app | ATA assinada (app: Reunião Geral) | Coordenador / Secretária |  |  | Ago/26 realizada (26/08). Set/26 não houve. Out/26 em 22/10 (exceção: quinta-feira).
2 | Reuniões | Reunião de Líderes | Mensal, 7 a 10 dias antes da Geral (quando necessário) | — | Preparar a Reunião Geral e decidir o que vira pauta ou ação. | • Acontece de 7 a 10 dias antes da Geral • Revisar o Plano de Ação (atrasadas e próximas do prazo) • Definir a pauta e as novas ações • Registrar no app (Reunião de Líderes) | ATA no app | Coordenador + líderes de andar |  |  | Out/26 realizada (06/10). Pode não acontecer em todos os meses.
3 | Treinamentos | Formação / reciclagem da brigada (Semana de Treinamento) | Anual | — | Manter todos os brigadistas treinados e com certificado válido. | • Contratar a empresa de treinamento e definir as datas • Convocar os brigadistas com antecedência • Carga horária conforme a classificação (8 h Intermediário / 24 h Avançado) • Arquivar os certificados no app (Documentos) | Certificados e lista de presença | Coordenador + empresa de treinamento |  |  | Ago/26 realizada (10 a 13/08). Ago/27: reciclagem — certificados vencem.
4 | Treinamentos | Integração de novos brigadistas | Quando houver entrada | — | Integrar quem entra na brigada durante a gestão. | • Apresentar estrutura, funções, rotas de fuga e equipamentos • Cadastrar no app e incluir no quadro da brigada • Programar a formação, se ainda não tiver certificado | Lista de presença / cadastro no app | Coordenador |  |  | Sem mês fixo: marcar quando entrar alguém novo.
5.1 | Treinamentos | DDS da Brigada (tema do mês) | Nov/26 | Extintor desobstruído na operação | Garantir que todos os extintores fiquem visíveis e com acesso livre o tempo todo. | • Por que o acesso livre salva tempo numa emergência (segundos contam) • Não encostar materiais, paletes, carrinhos ou peças na frente do extintor • Sinalização no chão e na parede: respeitar a área demarcada • Viu um extintor obstruído? Desobstrua ou avise o líder de andar na hora | Fotos de um extintor obstruído x livre na própria área Comprovação: lista de presença assinada | Líderes de andar |  |  | Tema definido na Reunião de Líderes de 06/10/2026.
5.2 | Treinamentos | DDS da Brigada (tema do mês) | Dez/26 | Tipos de extintor e classes de fogo | Saber escolher o extintor certo para cada tipo de fogo. | • Classes de fogo: A (sólidos), B (líquidos), C (equipamentos energizados), D (metais), K (óleo de cozinha) • Extintores do prédio: água, pó químico (PQS) e CO₂ — onde estão e para que servem • Como usar: puxar o lacre, apontar para a base do fogo, apertar o gatilho, varrer • Só combater princípio de incêndio; se crescer, abandonar e acionar a brigada | Um extintor de cada tipo para mostrar (sem disparar) Comprovação: lista de presença assinada | Líderes de andar
5.3 | Treinamentos | DDS da Brigada (tema do mês) | Jan/27 | Trabalho a quente: solda e corte sem incêndio | Prevenir incêndio em atividades com solda, corte e esmerilhamento. | • Afastar ou proteger materiais combustíveis antes de começar (raio de segurança) • Ter extintor próximo e liberado durante a atividade • Fagulhas viajam: atenção a frestas, ralos e materiais embaixo • Vigiar o local por pelo menos 30 minutos depois de terminar | Exemplo real de uma bancada ou área de solda da empresa Comprovação: lista de presença assinada | Líderes de andar |  |  | Tema ligado à atividade da empresa.
5.4 | Treinamentos | DDS da Brigada (tema do mês) | Fev/27 | Rotas de fuga e saídas de emergência | Manter os caminhos de saída livres e conhecidos por todos. | • Onde ficam as saídas de emergência de cada andar • Corredores, escadas e portas de saída nunca podem ficar bloqueados ou trancados • Seguir a sinalização fotoluminescente (placas verdes) • Na emergência: não usar elevador, não voltar para buscar objetos | Planta do andar com as rotas marcadas Comprovação: lista de presença assinada | Líderes de andar
5.5 | Treinamentos | DDS da Brigada (tema do mês) | Mar/27 | Hidrantes e mangueiras de incêndio | Conhecer os hidrantes do prédio e manter os abrigos desobstruídos. | • Onde ficam os hidrantes e abrigos de mangueira • Quem pode operar o hidrante (brigadistas treinados) • Abrigo sempre fechado, sinalizado e sem nada na frente • Nunca usar água em equipamentos energizados | Visita rápida a um abrigo de mangueira Comprovação: lista de presença assinada | Líderes de andar
5.6 | Treinamentos | DDS da Brigada (tema do mês) | Abr/27 | Abandono de área e ponto de encontro | Preparar todos para o simulado de abandono de maio. | • O que fazer ao ouvir o alarme ou o aviso de abandono • Papel dos líderes de evacuação e de andar • Caminho até o ponto de encontro e por que ninguém pode sair dele • Lista de chamada: como confirmamos que todos saíram | Mapa com o ponto de encontro Comprovação: lista de presença assinada | Líderes de andar |  |  | Preparação para o simulado previsto em Mai/27.
5.7 | Treinamentos | DDS da Brigada (tema do mês) | Mai/27 | Primeiros socorros básicos | Saber o que fazer (e o que não fazer) até a chegada do socorro. | • Avaliar a cena: segurança primeiro • Acionar o socorrista da brigada e o SAMU (192) • Queimaduras: água corrente em temperatura ambiente; não usar pasta, manteiga ou gelo • Onde fica o kit de primeiros socorros do andar | Kit de primeiros socorros do andar Comprovação: lista de presença assinada | Líderes de andar |  |  | Revisar o conteúdo com o socorrista da brigada.
5.8 | Treinamentos | DDS da Brigada (tema do mês) | Jun/27 | Riscos elétricos e sobrecarga | Evitar incêndios de origem elétrica. | • Não sobrecarregar tomadas com benjamins e extensões em cadeia • Fios descascados, aquecidos ou com cheiro de queimado: desligar e avisar a manutenção • Desligar equipamentos ao final do expediente • Em fogo em equipamento elétrico: desligar a energia e usar PQS ou CO₂ | Exemplo de extensão ou tomada inadequada Comprovação: lista de presença assinada | Líderes de andar
5.9 | Treinamentos | DDS da Brigada (tema do mês) | Jul/27 | Inflamáveis e cilindros de gases | Armazenar e manusear com segurança produtos inflamáveis e gases. | • Cilindros de oxigênio, acetileno e outros gases: sempre presos, em pé e com capacete • Manter longe de fontes de calor e de óleo/graxa (risco com oxigênio) • Inflamáveis em local ventilado, identificado e longe de faíscas • Organização e limpeza (5S) também previnem incêndio | Visita à área de armazenamento de gases Comprovação: lista de presença assinada | Líderes de andar |  |  | Confirmar com a área responsável os pontos de armazenamento.
5.10 | Treinamentos | DDS da Brigada (tema do mês) | Ago/27 | Como acionar a brigada e balanço do ano | Reforçar como pedir ajuda e fechar o ciclo da gestão. | • Números de emergência: Bombeiros 193, SAMU 192 e o contato interno da brigada • Quem são os brigadistas de cada andar (quadro da brigada) • O que aprendemos nos DDS e no simulado do ano • Sugestões de temas para a próxima gestão | Quadro geral da brigada Comprovação: lista de presença assinada | Líderes de andar |  |  | Mês da reciclagem da brigada.
6 | Simulados | Simulado de abandono de área (evacuação) | Semestral (sugestão) | — | Testar o plano de abandono e medir o tempo de saída. | • Planejar com os líderes: data, cenário e comunicação à diretoria • Acionar o alarme / aviso de abandono e cronometrar • Fazer a chamada no ponto de encontro (app: Pessoas no Prédio → lista de chamada) • Reunião de avaliação: lições aprendidas e ações no Plano de Ação | Relatório, fotos, tempo de saída e lista de chamada | Coordenador + líderes de evacuação |  |  | Meses sugeridos — validar com os líderes e com a norma aplicável.
7 | Simulados | Simulado prático de combate a princípio de incêndio e primeiros socorros | Anual (sugestão) | — | Praticar o combate a princípio de incêndio e o atendimento inicial. | • Área externa segura e autorizada • Conduzido pela empresa de treinamento ou bombeiro civil • Cada combatente pratica o uso do extintor; socorristas praticam o atendimento • Registrar participantes e fotos | Relatório e fotos | Coordenador + combatentes e socorristas |  |  | Mês sugerido.
8 | Inspeções | Inspeção visual dos extintores | Mensal | — | Garantir que cada extintor esteja pronto para uso. | • No lugar certo, sinalizado e desobstruído • Lacre e pino intactos, manômetro na faixa verde • Dentro da validade (etiqueta) • Registrar no app (Extintores); problemas viram ação no Plano | Inspeção registrada no app | Combatentes
9 | Inspeções | Recarga / manutenção dos extintores | Anual (conforme vencimento) | — | Manter os extintores dentro da validade. | • Programar com a empresa conforme os vencimentos no app • Garantir reposição enquanto os extintores estão fora • Conferir etiquetas e lacres na devolução • Atualizar as datas no app | Nota/relatório da empresa e etiquetas | Empresa contratada (acompanhamento: coordenador) |  |  | Marcar o mês conforme o vencimento de cada extintor no app.
10 | Inspeções | Inspeção visual dos hidrantes e abrigos de mangueira | Mensal | — | Garantir que os hidrantes estejam prontos para uso. | • Abrigo sinalizado, fechado e sem nada na frente • Mangueira acondicionada, esguicho e chave presentes • Registro sem vazamento • Registrar no app (Hidrantes) | Inspeção registrada no app | Combatentes
11 | Inspeções | Inspeção e manutenção das mangueiras de incêndio | Semestral inspeção / anual manutenção (sugestão) | — | Garantir mangueiras em condições de uso. | • Inspeção e teste feitos pela empresa contratada • Substituir mangueiras reprovadas • Guardar o laudo | Laudo da empresa | Empresa contratada |  |  | Confirmar meses com a empresa de manutenção.
12 | Inspeções | Teste da iluminação de emergência | Mensal | — | Garantir que as rotas fiquem iluminadas se faltar energia. | • Acionar o teste das luminárias (botão ou desligamento) • Conferir se todas acendem • Anotar as que falharam e pedir manutenção | Checklist | Líderes de andar |  |  | Confirmar se há este sistema no prédio.
13 | Inspeções | Teste do alarme / sistema de detecção | Mensal (sugestão) | — | Garantir que o alarme funcione e seja ouvido em todo o prédio. | • Avisar as pessoas antes do teste • Testar acionadores e sirene conforme orientação da manutenção • Registrar falhas e pedir correção | Checklist | Coordenador |  |  | Confirmar se há este sistema no prédio.
14 | Inspeções | Rotas de fuga, saídas de emergência e sinalização desobstruídas | Mensal | — | Manter os caminhos de saída livres. | • Percorrer as rotas de cada andar • Portas de saída destrancadas e sem obstáculos • Sinalização visível e íntegra • Fotografar e corrigir o que estiver errado | Checklist e fotos | Líderes de evacuação
15 | Inspeções | Conferência do kit de primeiros socorros | Mensal | — | Manter o kit de primeiros socorros completo. | • Conferir os itens pela lista do kit • Verificar validades • Repor o que faltar e registrar | Checklist de itens e validades | Responsável pelo kit
16 | Inspeções | Ponto de encontro: placas e identificação | Trimestral | — | Manter o ponto de encontro identificado e livre. | • Placas visíveis e em bom estado • Área livre de obstáculos e veículos • Fotografar | Fotos | Líder de evacuação |  |  | Placa do ponto de encontro geral ainda pendente (ATA 22/10).
17 | Pessoas e documentos | Atualizar a lista de pessoas no prédio | Mensal (e a cada admissão/desligamento) | — | Saber quantas pessoas estão no prédio para a chamada na evacuação. | • Exportar a relação de colaboradores do RH • Importar no app (Pessoas no Prédio → Atualizar lista) • Conferir terceiros e visitantes fixos | Planilha importada no app | RH (Elizângela)
18 | Pessoas e documentos | Conferir validade do AVCB / CLCB e certificados | Trimestral | — | Não deixar vencer licenças e certificados. | • Conferir as validades no app (Certificados e Atestado) • Programar a renovação com antecedência (ex.: 90 dias) • Arquivar os novos documentos no app | App: Certificados e Atestado | Coordenador
19 | Pessoas e documentos | Revisar o Plano de Emergência | Anual | — | Manter o Plano de Emergência atualizado. | • Revisar responsáveis, rotas, contatos e ponto de encontro • Incluir as lições aprendidas dos simulados • Aprovar com o coordenador e divulgar | Plano revisado e assinado | Coordenador + líderes |  |  | Mês sugerido: antes do encerramento da gestão.
20 | Campanhas | SIPAT (participação da Brigada) | Anual | — | Levar a prevenção de incêndio para a SIPAT. | • Definir com a CIPA o formato: palestra, demonstração ou estande • Escolher os brigadistas que vão participar • Registrar a presença | Programação e lista de presença | CIPA + Brigada |  |  | Mês A DEFINIR com a CIPA.
21 | Campanhas | Comunicação ao time (quadro da brigada, identificação, avisos) | Trimestral | — | Manter todos informados sobre a brigada. | • Quadro da brigada atualizado e visível • Avisos por mural, e-mail ou DDS • Identificação dos brigadistas (silk na camiseta de uniforme) | Fotos / e-mails | Coordenador / Marketing |  |  | Quadro geral da brigada em produção (ATA 22/10).
22 | Gestão | Balanço da gestão (relatório para a diretoria) | Anual | — | Mostrar os resultados da gestão. | • Consolidar indicadores: reuniões, DDS, simulados, inspeções e % do cronograma • Destacar conquistas e pendências • Apresentar à diretoria | Relatório | Coordenador + secretária
23 | Gestão | Definição da composição da próxima gestão | Anual | — | Preparar a próxima gestão. | • Confirmar quem continua e buscar novos voluntários • Ajustar funções e áreas de responsabilidade • Atualizar o app e planejar a reciclagem de agosto | Lista de brigadistas atualizada no app | Coordenador + RH |  |  | Antes da reciclagem de Ago/27.
DDS — participação
|  | DDS com data realizada | 0
|  | Total de participações | 0
|  | Média de participantes por DDS | -
BANCO DE TEMAS DE DDS (RESERVA)
Nº |  | Tema |  |  | Do que falar |  | Observação
R1 |  | Incêndio em casa nas festas de fim de ano |  |  | Pisca-pisca, extensões, velas, fogos de artifício e cozinha. |  | Pode substituir ou complementar Dez/26.
R2 |  | Engasgo: manobra de desobstrução |  |  | Como reconhecer e agir em adulto e criança.
R3 |  | Fumaça mata mais que o fogo |  |  | Por que sair abaixado, proteger as vias aéreas e não voltar.
R4 |  | Vazamento de gás |  |  | O que fazer e o que não fazer (não acender luz, ventilar, sair).
R5 |  | Incêndio em empilhadeira ou veículo |  |  | Riscos de baterias, combustível e como agir.
R6 |  | Iluminação de emergência e alarme |  |  | Para que servem e como reportar falhas. |  | Se o prédio tiver esses sistemas.
R7 |  | Mitos e verdades sobre incêndio |  |  | Desfazer crenças comuns (ex.: jogar água em óleo quente).
R8 |  | Calor, desmaio e mal súbito |  |  | Primeiros cuidados até a chegada do socorro.

## Resumo
RESUMO POR TIPO DE ATIVIDADE
Tipo | Atividades | Previstas | Realizadas | % realizado
Reuniões | 2 | 23 | 2 | 8.696%
Treinamentos | 3 | 12 | 1 | 8.333%
Simulados | 2 | 3 | 0 | 0%
Inspeções | 9 | 66 | 0 | 0%
Pessoas e documentos | 3 | 15 | 0 | 0%
Campanhas | 2 | 5 | 0 | 0%
Gestão | 2 | 2 | 0 | 0%
Total | 23 | 126 | 3 | 2.381%

## Lista de presença
BRIGADA DE INCÊNDIO — LISTA DE PRESENÇA (DDS / TREINAMENTO)
Atividade / tema:
Data:
Andar / área:
Facilitador:
Nº | Nome | Setor | Assinatura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25