## Como usar
BRIGADA DE INCÊNDIO — Cronograma Geral da Gestão
Gestão agosto/2026 a agosto/2027 · PROPOSTA para validação com o coordenador e os líderes
Como ler | Cada linha é uma atividade. Nas colunas dos meses, a letra mostra a situação da atividade naquele mês.
P | Prevista — está planejada para o mês.
R | Realizada — aconteceu (tenha a comprovação: ATA, lista de presença, checklist, fotos).
A | Adiada — não aconteceu no mês previsto. Marque também o novo mês com P.
C | Cancelada / não necessária.
O que editar | Só as células dos meses (escolha na lista: P, R, A ou C) e as colunas Responsável e Observação. Os totais e o % realizado são calculados sozinhos.
Para validar | 1) Meses sugeridos dos simulados, da SIPAT e da revisão do Plano de Emergência. 2) Se o prédio tem iluminação de emergência e alarme/detecção. 3) Meses de manutenção de mangueiras e de recarga dos extintores (conforme a empresa contratada e os vencimentos no app). 4) Responsáveis de cada atividade. 5) Se falta alguma atividade.
Atenção | As frequências são sugestões de boas práticas. Confirme as exigências da Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do estado, das normas ABNT aplicáveis e do contrato com a empresa de manutenção.
Depois | Validado o cronograma, ele pode ser importado para o Calendário do app, junto com as reuniões.

## Cronograma
CRONOGRAMA GERAL DA BRIGADA — GESTÃO AGO/2026 A AGO/2027
Proposta para validação · P = prevista · R = realizada · A = adiada · C = cancelada
Nº | Tipo | Atividade | Frequência | Responsável | Comprovação | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 | Jan/27 | Fev/27 | Mar/27 | Abr/27 | Mai/27 | Jun/27 | Jul/27 | Ago/27 | Previstas | Realizadas | % realizado | Observação / a validar
1 | Reuniões | Reunião Geral da Brigada | Mensal (3ª quarta-feira) | Coordenador / Secretária | ATA assinada no app | R |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | 1 | 8.333% | Ago/26 realizada (26/08). Set/26 não houve. Out/26 em 22/10 (exceção: quinta-feira).
2 | Reuniões | Reunião de Líderes | Mensal, 7 a 10 dias antes da Geral (quando necessário) | Coordenador + líderes de andar | ATA no app |  |  | R | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 11 | 1 | 9.091% | Out/26 realizada (06/10). Pode não acontecer em todos os meses.
3 | Treinamentos | Formação / reciclagem da brigada (Semana de Treinamento) | Anual | Coordenador + empresa de treinamento | Certificados (app: Documentos) | R | [11 empty] | P | 2 | 1 | 50% | Ago/26 realizada (10 a 13/08). Ago/27: reciclagem — certificados vencem.
4 | Treinamentos | Integração de novos brigadistas | Quando houver entrada | Coordenador | Lista de presença | [13 empty] | 0 | 0 | - | Sem mês fixo: marcar quando entrar alguém novo.
5 | Treinamentos | DDS da Brigada (tema do mês) | Mensal | Líderes de andar | Lista de presença |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | 0 | 0% | Primeiro tema sugerido: obstrução de extintor na operação.
6 | Simulados | Simulado de abandono de área (evacuação) | Semestral (sugestão) | Coordenador + líderes de evacuação | Relatório, fotos, tempo de saída e lista de chamada (app: Pessoas no Prédio) |  |  |  | P | [5 empty] | P |  |  |  | 2 | 0 | 0% | Meses sugeridos — validar com os líderes e com a norma aplicável.
7 | Simulados | Simulado prático de combate a princípio de incêndio e primeiros socorros | Anual (sugestão) | Coordenador + combatentes e socorristas | Relatório e fotos | [7 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | Mês sugerido.
8 | Inspeções | Inspeção visual dos extintores | Mensal | Combatentes | Checklist no app (Extintores) |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | 0 | 0%
9 | Inspeções | Recarga / manutenção dos extintores | Anual (conforme vencimento) | Empresa contratada (acompanhamento: coordenador) | Etiqueta e nota da empresa | [13 empty] | 0 | 0 | - | Marcar o mês conforme o vencimento de cada extintor no app.
10 | Inspeções | Inspeção visual dos hidrantes e abrigos de mangueira | Mensal | Combatentes | Checklist no app (Hidrantes) |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | 0 | 0%
11 | Inspeções | Inspeção e manutenção das mangueiras de incêndio | Semestral inspeção / anual manutenção (sugestão) | Empresa contratada | Laudo / relatório da empresa | [6 empty] | P | [5 empty] | P | 2 | 0 | 0% | Confirmar meses com a empresa de manutenção.
12 | Inspeções | Teste da iluminação de emergência | Mensal | Líderes de andar | Checklist |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | 0 | 0% | Confirmar se há este sistema no prédio.
13 | Inspeções | Teste do alarme / sistema de detecção | Mensal (sugestão) | Coordenador | Checklist |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | 0 | 0% | Confirmar se há este sistema no prédio.
14 | Inspeções | Rotas de fuga, saídas de emergência e sinalização desobstruídas | Mensal | Líderes de evacuação | Checklist / fotos |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | 0 | 0%
15 | Inspeções | Conferência do kit de primeiros socorros | Mensal | Responsável pelo kit | Checklist de itens e validades |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | 0 | 0%
16 | Inspeções | Ponto de encontro: placas e identificação | Trimestral | Líder de evacuação | Fotos |  |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P | 4 | 0 | 0% | Placa do ponto de encontro geral ainda pendente (ATA 22/10).
17 | Pessoas e documentos | Atualizar a lista de pessoas no prédio | Mensal (e a cada admissão/desligamento) | RH (Elizângela) | Planilha importada no app (Pessoas no Prédio) |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | 0 | 0%
18 | Pessoas e documentos | Conferir validade do AVCB / CLCB e certificados | Trimestral | Coordenador | App: Certificados e Atestado |  |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P | 4 | 0 | 0%
19 | Pessoas e documentos | Revisar o Plano de Emergência | Anual | Coordenador + líderes | Plano revisado e assinado | [10 empty] | P |  |  | 1 | 0 | 0% | Mês sugerido: antes do encerramento da gestão.
20 | Campanhas | SIPAT (participação da Brigada) | Anual | CIPA + Brigada | Programação e lista de presença | [8 empty] | P |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | Mês A DEFINIR com a CIPA.
21 | Campanhas | Comunicação ao time (quadro da brigada, identificação, avisos) | Trimestral | Coordenador / Marketing | Fotos / e-mail |  |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P | 4 | 0 | 0% | Quadro geral da brigada em produção (ATA 22/10).
22 | Gestão | Balanço da gestão (relatório para a diretoria) | Anual | Coordenador + secretária | Relatório | [11 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
23 | Gestão | Definição da composição da próxima gestão | Anual | Coordenador + RH | Lista de brigadistas atualizada no app | [11 empty] | P |  | 1 | 0 | 0% | Antes da reciclagem de Ago/27.
|  | Atividades previstas no mês |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 10 | 14 | 11 | 11 | 14 | 11 | 12 | 15 | 126
|  | Realizadas no mês |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
|  | % realizado no mês |  |  |  | 100% | - | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Gestão: |  | 2.381%
Note on G4: Ago/26 a Ago/27: gestão da brigada (agosto a agosto). Ago/27 marca a reciclagem e a passagem para a próxima gestão.

## Resumo
RESUMO POR TIPO DE ATIVIDADE
Tipo | Atividades | Previstas | Realizadas | % realizado
Reuniões | 2 | 23 | 2 | 8.696%
Treinamentos | 3 | 12 | 1 | 8.333%
Simulados | 2 | 3 | 0 | 0%
Inspeções | 9 | 66 | 0 | 0%
Pessoas e documentos | 3 | 15 | 0 | 0%
Campanhas | 2 | 5 | 0 | 0%
Gestão | 2 | 2 | 0 | 0%
Total | 23 | 126 | 3 | 2.381%